## Tasks
Faza 1: Inicijalizacija i planiranje
OPEN
Task ID | Task Name | Assignee | Priority | Sprints
86c36pdrk | Definicija opsega projekta | Mihael Maric | HIGH | 1
86c36pdrn | Identifikacija dionika | Mihael Maric | HIGH | 1
86c36pdrq | Planiranje resursa i budžeta | Mihael Maric | NORMAL | 1
86c36pdrt | Analiza rizika | Mihael Maric | HIGH | 1
Faza 2: Prikupljanje zahtjeva
OPEN
Task ID | Task Name | Assignee | Priority | Sprints
86c36pdru | Intervjui s dionicima | Mihael Maric | HIGH | 2
86c36pdry | Dokumentiranje funkcionalnih zahtjeva | Mihael Maric | HIGH | 2
86c36pdrz | Prioritetizacija (MoSCoW) | Mihael Maric | NORMAL | 3
Faza 3: Dizajn
OPEN
Task ID | Task Name | Assignee | Priority | Sprints
86c36pdt0 | Dizajn arhitekture sustava | Mihael Maric | HIGH | 3
86c36pdt2 | Dizajn baze podataka | Mihael Maric | HIGH | 4
86c36pdt4 | UI/UX prototipovi (Figma) | Mihael Maric | HIGH | 4
86c36pdt5 | API specifikacije | Mihael Maric | NORMAL | 5
Faza 4: Razvoj
OPEN
Task ID | Task Name | Assignee | Priority | Sprints
86c36pdt8 | Backend Startup & Auth | Mihael Maric | HIGH | 6, 7
86c36pdt9 | Modul za smještaj i magacin | Mihael Maric | HIGH | 7,8
86c36pdta | Modul za ostale značajke | Mihael Maric | HIGH | 9,10
Faza 5: Testiranje
OPEN
Task ID | Task Name | Assignee | Priority | Sprints
86c36pdtb | Jedinično testiranje | Mihael Maric | HIGH | 11
86c36pdtd | Integracijsko testiranje | Mihael Maric | HIGH | 11
86c36pdtf | UAT testiranje | Mihael Maric | URGENT | 12
Faza 6: Implementacija
OPEN
Task ID | Task Name | Assignee | Priority | Sprints
86c36pdth | Postavljanje na server | Mihael Maric | HIGH | 13
86c36pdtm | Obuka zaposlenika | Mihael Maric | NORMAL | 14
86c36pdtp | Go-live kampanja | Mihael Maric | NORMAL | 14
Milestones
OPEN
Task ID | Task Name | Assignee | Priority
86c36pdtq | Potpisani projektni charter | Mihael Maric | URGENT
86c36pdtr | Odobreni UI prototipovi | Mihael Maric | URGENT
86c36pdtt | Završetak backend modula | Mihael Maric | URGENT
86c36pdtu | Uspješan UAT test | Mihael Maric | URGENT
86c36pdtx | Go-live | Mihael Maric | URGENT
Upravljanje rizicima
OPEN
Task ID | Task Name | Assignee | Priority
86c36pdu4 | Kašnjenje u prikupljanju zahtjeva | Mihael Maric | HIGH
86c36pdu7 | Tehničke poteškoće s plaćanjem | Mihael Maric | HIGH
86c36pdua | Niska adopcija sustava | Mihael Maric | HIGH
List